- 校办〔2017〕7号

合肥幼儿师范高等专科学校教科研项目与经费管理办法

一、总 则

第一条 为了增强教师的教研、科研意识，充分调动教师参与教研、科研的积极性，推进学校教学改革，提高教学质量，使教研、科研工作管理更加规范科学，明确项目负责人和项目管理人的职责，多出成果，出好成果，特制定本办法。

第二条 我校教师的教研、科研选题应服务于学校发展、人才培养和社会经济事业发展的需要。

第三条 教科研项目主要包括各级各类的质量工程、振兴计划、教育科学规划和人文社会科学、自然科学等研究项目或课题。以下教科研项目统称“项目”

二、组 织

第四条 学校教科研处是项目管理部门，具体负责全校教科研工作，统筹对本校的教研、科研工作作出规划，组织对教师申报的项目进行评审、检查、评价和验收。

第五条 学校学术委员会负责对拟申报的各级各类项目的科学性、创新性、必要性和可行性等进行评审，并签署意见。

第六条 各处室、系部负责宣传、组织本处室、系部教师申报项目，并进行初审，推荐上报学校教科研处。

三、项目选题

第七条 学校教科研处及时公布市级及以上项目的申报文件及项目指南；根据学校教育教学的需要及教科研工作实际情况，定期公布校级课题指南；教师本人也可根据自身教科研工作确定选题。

四、项目申请

第八条 教科研处每年组织研究确定校级项目，并于每年6月公布校级项目申报指南，每年8月份组织校级项目申报。市级以上项目的申报，按照上级有关文件要求，由学校学术委员会评审签署意见，教科研处据此报校长办公会研究同意后，在校园网公示上报。

第九条 项目实行校级、省级和国家级三级申报立项。推荐的项目受限额限制的情况下，原则上，当年申报上一级项目的，前两年必须具备有下一级项目研究的经历或研究的项目能按时结题。

第十条 校级项目研究周期一般不超过两年，成果为研究报告的，研究周期不超过1年。无特殊情况，一律不得延期。项目研究周期从第二年的1月1日起算。省级及以上项目按文件规定的研究周期。无特殊情况，所有项目逾期不结题者，按撤消项目处理。因故不能按时结题的，可申请延期一年结题，每个项目仅可申请一次延期。

五、项目负责人

第十一条 每个项目限报主持（负责）人1名，在同一时间内，同一级别的项目，主持（负责）人原则上只能主持一个项目（教学研究项目除外），主要参加者最多只能同时参加两个项目。凡已主持尚未完成的负责人，不允许再申请同级新的项目。

第十二条 凡与校外单位合作或协作的项目，必须以合肥幼儿师范高等专科学校名义合作，申请时须附有合作单位及其负责人签章的协议书，在协议书中要按照国家知识产权的有关规定注明研究成果的归属及合作双方各自的权利与义务。

第十三条 实行项目负责人制，项目负责人负责组织项目的申请、开题、研究、经费使用、结题和成果推广应用等事宜。

六、评审与立项

第十四条 项目评审实行学校学术委员会专家评审制。学术委员会也可聘请校内外专家参加评审。每次评审随机抽取部分学术委员会成员及专家，进行会议或独立评审。凡申请项目的委员会成员不得参加当次评审工作。

第十五条 学校教科研处负责组织项目评审。如果采取会议评审的方式，评审程序为：由申报人介绍项目具体内容，专家组经过充分讨论协商，最后以无记名投票方式产生拟上报的校外项目或拟立项的校级项目以及排名顺序；如果采取独立评审的方式，评审程序为：专家组成员进行评分，再根据平均分数由高到低产生拟上报的校外项目或拟立项的校级项目以及排名顺序。

第十六条 评审组专家和工作人员必须严格遵守评审纪律，评审情况应予保密，评审结果正式公布前，不得对外泄露。

七、经费及使用

第十七条 学校资金安排实行总量控制、年初预算制。每年根据国家、省市和学校同意立项的课题安排预算，学校配套资金标准如下：

一、上级批准立项的教科研项目，有经费来源的，学校按照拨入经费的1:1安排配套资金；无经费来源的，参照同级别同类项目自筹资金全额安排。

二、校级教科研项目资金，每个项目按2000元标准资助。

第十八条 每年6月份，立项的项目负责人根据本项目的实际经费使用情况，提出下一年的项目经费预算，并报教科研处。教科研处汇总审核各项目资金预算，报经分管校领导同意后，编入学校下一年度财政预算。经政府批复下达后，再由教科研处进行二次分配，细化到各个项目。

第十九条 经费的使用范围：项目经费开支的具体范围分为直接经费和间接经费。

一、直接经费：指项目实施过程中发生的、确指的、可直接计入项目成本的费用。具体包括以下项目：

1．设备费：是指在项目实施过程中购置、租赁和收集资料、采集分析数据所需器材和仪器设备，以及对现有仪器设备进行升级改造而发生的费用。

2．材料费：是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

3．测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试等费用。

4．燃料动力费：是指在项目实施过程中专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

5．图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

6．数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。

7．调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内外调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

8．出版/文献/信息传播/知识产权事务费：指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

9．设备使用费：设备使用费包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等。（计算机、打印机、扫描仪等属于政府采购范围的须经过招标采购程序）。

10．会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用和会议差旅费；差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

11．咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

12．劳务费：参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等，均可开支劳务费。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目列支。劳务费预算不设比例限制，由项目承担单位和科研人员据实编制。项目承担单位不得对本单位在职在编人员发放劳务费，不得变相以劳务费形式列支本单位专家咨询费、绩效支出等。

13．印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。（印刷费需要政府招标的定点印刷）。

以上涉及到差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行；国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。

以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。会期超过两天的，第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行。

以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。

二、间接费用：项目评审费、管理费、项目绩效奖励费，核定比例为不超过直接费用扣除设备购置费金额的30%。间接费用由学校统筹安排。具体包括以下项目：

1．评审费：由学校组织对项目开展检查、验收和结题等与项目有关的评审所聘请专家的费用。按不超过直接经费10%~15%比例列支。

2．管理费：指项目利用学校资源（水电气、设备等）的耗费以及有关上级要求的上报项目统计报表产生的与管理相关的费用等。按不超过直接经费的5%比例列支。

3．绩效奖励：根据项目取得的具体成果，从间接经费节余部分给与项目结项奖励，结题结论为优秀的按不超过直接经费的15%比例列支；结题结论为良好的按不超过直接经费的10%比例列支；结题结论为合格的按不超过直接经费的5%比例列支。所获奖金中涉及到的个人所得税一律由受奖人自理。

第二十条  各部门经费管理职责：

一、教科研处负责管理学校教科研项目资金，编制全校教科研项目资金预算，审核支出内容，统计各项目经费支出，进行总支出绩效评价。

二、教科研各个项目资金实行项目负责人（主持人）负责制，项目负责人是经费使用直接责任人，需编制该项目经费预算，对支出事项和报销票据的真实性、合法性和有效性负责。

三、财务处负责教科研项目资金收支工作。具体为：经费的入账，经费报销事项，凭证审核、经费的明细核算，结题决算审核等工作。

四、监察审计处负责对教科研项目资金活动进行监督和检查。

第二十一条  教科研项目资金报销，先由项目负责人审核，再履行以下审批程序：

一、支出金额在2000元（含2000，下同）以内，教科研处主要负责人审批；

二、支出金额超过2000元、低于20000元，教科研处主要负责人签字；分管校领导审批；

（3）支出金额超过20000元、低于50000元，教科研处主要负责人签字；分管校领导审批；分管财务校领导签批；

（4）支出金额超过50000元，教科研处主要负责人签字；分管校领导审批；分管财务校领导和校长签批。

年度中各级财政部门或外单位转入的教科研经费未列入学校年初预算，须履行追加预算程序，待预算下达后，履行上述审批程序。追加预算程序参照学校相关管理办法。

第二十二条  教科研经费报销规范：

一、教科研项目经费支出应严格上述的支出范围和预算，不得用于国家规定禁止列入的支出。

二、严格执行政府采购的相关规定，履行定点采购复印纸、定点印刷、定点宣传、定点购买机票的程序。

三、项目经费按照规定，一律实行公务卡或转账结算，不提前预转款项。

四、使用项目经费购置固定资产的，须严格按照学校国有资产管理的相关规定，办理资产的登记验收和入账手续。

五、报销时，凭报销凭证和《合肥幼专项目经费预算执行表》进行报销，报销凭证后必须附有详细的内容说明，没有说明不准报销。

六、未按计划要求正常开展项目研究的，教科研处将撤消其项目，并冻结其研究经费，追回其不合理的经费开支；负责人三年内不得申报校级及以上项目。

八、项目管理

第二十三条 项目负责人接到立项批准通知后，应尽快确定具体的项目实施方案，在2~3个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报学校教科研处并上传至《合肥幼儿师范高等专科学校科研系统》或《合肥幼儿师范高等专科学术质量工程管理系统》，校级以上项目按要求由学校签署意见后报送相关管理部门。

第二十四条 每年12月初负责人将项目项目的年度研究工作报告、本年度经费支出统计表和下年度经费细化预算报送学校教科研处，年度工作报告包括重要阶段性成果和重要活动等内容。校级以上项目由学校签署意见后报送相关管理部门。凡不按时提交研究报告或总结的，教科研处将作出中止其科研经费的使用等处理。

第二十五条 学校教科研处和相关处室每学年各组织一次对项目的督促检查，了解项目研究进展情况，提出意见建议。各系部应对系部所属教师的项目研究过程予以检查督导；各项目组应积极配合，接受检查，做好阶段总结。对检查中发现的问题，应及时研究解决。

第二十六条 学校教科研处建立项目研究管理档案，包括：项目申请书、立项通知书、中期检查表、结项审查表、《结项证书》和成果原件或复印件 ，项目负责人应予以积极配合。

九、成果鉴定结题

第二十七条 每一项目结束后，结题材料要与申报书中承诺的预期成果相符合，校级项目以论文形式作为成果的，要求在四类以上期刊发表论文，必须注明“合肥幼儿师范高等专科学校教研、科研基金资助”和项目的批准编号，否则不能作为结题依据。省级及以上项目结题按相关文件规定执行。

第二十八条 通过评审、验收或鉴定的科技成果，由项目负责人到教科研处办理成果登记归档手续，并提供一套项目研究成果的完整材料交教科研处归档。

十、成果奖励

第二十九条 项目结题后或在相关管理部门组织的成果评奖中获奖的，给予一定的奖励，奖励办法按照《合肥幼儿师范高等专科学校教研科研奖励办法》执行。

十一、附 则

第三十条 本办法自颁布之日起实施。原《合肥幼儿师范高等专科学校教科研课题管理办法》（合幼办[2013]90号）文件、《合肥幼儿师范高等专科学校教科研项目经费管理办法》（合幼办[2013]90号）文件和《合肥幼儿师范高等专科学校“质量工程”项目建设管理办法（试行）》（合幼办[2013]62号）文件自行废止。

第三十一条 本办法由学校教科研处和财务处负责解释。

合肥幼儿师范高等专科学校

2017年2月24日